УТВЕРЖДАЮ

 Глава сельского поселения

 Мендяновский сельсовет

 муниципального

 района Альшеевский район

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Р.Ситдиков

(подпись)

 «01» октября 2020г.

ПЛАН

мероприятий администрации сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских платежей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в совещаниях, проводимых ФК в рамках перехода на систему казначейских платежей | Принятие участия | в течение 2020 года |  |
| 2 | Ознакомление с нормативными правовыми актами РФ, разработанными в соответствии с ФЗ № 479- ФЗ, и информацией, размещаемой на сайте ФК в разделе «Система казначейских платежей» и в сети Минфина РБ: Сетевые ресурсы/ Общая для всех/ СИСТЕМА казначейских платежей | Проведение ознакомления | 31.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 3 | Направление письма администрации сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан об организации работы по переходу с 01.01.2021 на систему казначейских платежей с рекомендациями о разработке плана мероприятий с приложениями к письму:1. типового плана мероприятий («Дорожная карта»)

участника системы казначейских платежей;1. совместного письма МФ РФ, НБ РФ, ФК от 29.07.2020 № 09-01-10/66747, № 04-45-7/5526, №07-04-05/5-14880;
2. письма УФК по РБ от 30.07.2020 № 0100-05- 06/4975;
3. формы информации об исполнении Плана мероприятий по переходу на систему казначейских платежей
 | 1. Доведение письма.

2.Принятие плановмероприятий | 25.09.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 4 | Направление администрации сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан о переходе с 01.01.2021 на систему казначейских платежей и о необходимости корректировки реквизитов в государственных контрактах, договорах, соглашениях | Доведение письма | после открытия в УФК по РБ казначейских счетов | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 5 | Представление в ТОФК информации о банковских четах, открытых МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на систему казначейских платежей (дата) | Направление писем в ТОФК | 10.08.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 6 | Представление в ТОФК карточки образцов подписей для открытия с 01.01.2021 казначейских счетов МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» | Представление карточки | 31.08.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 7 | Внесение изменений в Перечень уполномоченных лиц МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан», ответственных за осуществление электронного документооборота, и наделенных правом ЭП при работе в подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ, утвержденный приказом Минфина РБ от 06.06.2017 №142 | Уточнение приказа МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» | 26.10.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 8 | Направление в ТОФК заявки на подключение пользователей МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» к подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ в части открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов | Предоставление соответствующих полномочий в ГИИС ЭБ | 28.10.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 9 | Формирование в ГИИС ЭБ заявлений на открытие казначейских счетов МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» | Формирование заявлений | 01.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 10 | Доведение сведений о номерах казначейских счетов и их реквизитах до администрации сельского поселения Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район | Доведение писем с указанием реквизитов | 01.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 11 | Внесение изменений в платежные реквизиты государственных контрактов, договоров, соглашений, заключенных МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан», в части указания реквизитов казначейских счетов | Внесение изменений | 31.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 12 | Мониторинг нормативных правовых актов МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» и приведение их в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» | Внесение изменений | 31.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 13 | Адаптация информационных систем для реализации Стандартов электронных сообщений опубликованных на сайте ФК, вступающих в силу с 01.01.2021 | Осуществление адаптации | 30.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 14 | Регистрация сотрудников МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» на портале рео.гозкагпа.ги, размещенном на сайте ФК | Регистрация учетных записей пользователей | 31.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 15 | Прохождение электронного обучения на портале рео.гозкагпа.ги, размещенном на сайте ФК | Прохождение обучения | 31.12.2020 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |
| 16 | Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах в целях учета и перерегистрации бюджетных обязательств по государственным контрактам, договорам, соглашениям, заключенным МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан». | Внесение изменений | 28.02.2021 | МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» |

Применяемые сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| ФК | Федеральное казначейство; |
| ТОФК | Территориальный орган Федерального казначейства; |
| МО | Муниципальные образования; |
| НБ РФ | Национальный банк Российской Федерации; |
| Отделение НБ по РБ | Отделение Национального банка по Республике Башкортостан; |
| УФК по РБ | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан; |
| Минфин РБ | Министерство финансов Республики Башкортостан; |
| ЭП | Электронная подпись; |
| НСИ ГИИС ЭБ | Нормативно-справочная информация государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет»; |
| УК | Управление казначейства Минфина РБ; |
| ООИБ | Отдел организации исполнения бюджета Управления бюджетной политики Минфина РБ; |
| ОК | Отдел кадров Минфина РБ; |
| ОГДиК | Отдел государственного долга и кредита Минфина РБ; |
| ЮО | Юридический отдел Минфина РБ; |
| 03 | Отдел закупок Минфина РБ; |
| ОУИБ УК | Отдел учета исполнения бюджета Управления казначейства Минфина РБ; |
| 00 УК | Операционный отдел Управления казначейства Минфина РБ; |
| ОРиИО УК | Отдел организационной работы и информационного обеспечения Управления казначейства Минфина РБ; |
| ОУБО УК | Отдел учета бюджетных обязательств Управления казначейства Минфина РБ; |
| ГКУ ЦФО | Государственное казенное учреждение Центр финансовой отчетности; |
| ОМОсМБ | Отдел межбюджетных отношений с местными бюджетами Управления бюджетной политики Минфина РБ; |
| ОПФРиН | Отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Минфина РБ; |
| ОРБП | Отдел реформирования бюджетного процесса Управления бюджетной политики Минфина РБ. |